## ------- Takip Sistemi -------
D-A=T | Ürün Kodu | PLM | Renk | DSM Termin |  | Atölye Termin |  | Atölye | Kesim Adedi | Fit Onayı | Çizildi | Kesim | Fason Durum | Kumaşçı | Termin | Dantel | Sipariş | Termin | Etiket | Düğme | Termin | Aksesuar | Sipariş | Termin | Sevk Adedi | Fire Adedi | Açıklama
-5 | THMSS26PT00182 | 1143454 | Siyah | 2026-03-28 | 0 | 2026-04-02 | 0 | Seyit | 306 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 306 | 01.04.2026 Tarıhınde gün içinde alınacak
-6 | THMSS26PT00102 | 1153837 | Siyah | 2026-03-28 | 0 | 2026-04-03 | 0 | Laperissa | 500 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 500
-4 | THMSS26PT00189 | 1141943 | Kahverengi | 2026-03-30 | 0 | 2026-04-03 | 0 | Hamza | 454 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 454 | Altları bitti üstleri 01.04.2026 tarihinde gün içinde alınacak
46112 | TBBSS26AI00045 | 1125681 | Pembe | 2026-03-31 | 0 |  | 0 | Laperissa | 426 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 0 | 426
46112 | THMAW23CY00002 | 1154105 | Bordo | 2026-03-31 | 0 |  | 0 | Şener | 302 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 302 | Kumaşta sorun olduğu için kesilemedi. Yeni kesilecek
46112 | TBBSS23AI00009 | 1155671 | Ekru | 2026-03-31 | 0 |  | 0 | - | 0 | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde | - | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | KARBOY TESKTİL ÜST DÜZ KUMAŞI 28/03/2026 GELDİ
2 | THMAW23SU00167 | 1156795 | Ekru | 2026-04-02 | 0 | 2026-03-31 | 0 | Osman | 494 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 483 | 11 | 31.03.2026 tarihinde geldi
46115 | TBESS25AU00044 | 1132480 | Siyah-Çok Renkli | 2026-04-03 | 0 |  | 0 | Laperissa | 402 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 402
46115 | TBESS25AU00044 | 1132481 | Siyah | 2026-04-03 | 0 |  | 0 | Laperissa | 448 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 448
46115 | TBBAW25AI00039 | 1133122 | Pembe | 2026-04-03 | 0 |  | 0 | Laperissa | 276 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | [5 empty] | Hazırlandı | [6 empty] | 276 | Kumaşında sıkıntı var, beklemede
46115 | TBESS22EL0026 | 1133276 | Siyah | 2026-04-03 | 0 |  | 0 | Serkan | 750 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 750
46115 | TBBSS26AI00055 | 1133656 | Mint | 2026-04-03 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 01.04.2026 TARIHINDE KUMAŞ GELDİ KADRİYE HANIMA İLETİLDİ
46115 | TBBSS26AI00055 | 1133657 | Sarı | 2026-04-03 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 01.04.2026 TARIHINDE KUMAŞ GELDİ KADRİYE HANIMA İLETİLDİ
46115 | TBBSS26AI00055 | 1133658 | Pembe | 2026-04-03 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 31.03.2026 tarihinde kumaş geldi Kadriye hanıma pastal için iletildi
46115 | TBBSS26AI00058 | 1141955 | Somon | 2026-04-03 | 0 |  | 0 |  | 436 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim Sırasında | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 436
46115 | TBBSS25AI00082 | 1152335 | Pembe | 2026-04-03 | 0 |  | 0 | Laperissa | 400 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlanıyor | [5 empty] | 389 | 11
46115 | THMAW21PT0292 | 1155282 | Çok Renkli | 2026-04-03 | 0 |  | 0 | Laperissa | 300 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | [5 empty] | Hazırlandı | [6 empty] | 300
46116 | TBESS25AU00044 | 1133287 | Çok Renkli | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Laperissa | 609 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 609
46116 | THMSS26PT00192 | 1144344 | Sarı | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Turgay | 551 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 551
46116 | THMSS26GC00018 | 1144351 | Siyah | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Ayşe | 396 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 396 | Fit 16.03 tarihinde gönderildi.
46116 | THMSSPT00210 | 1148098 | Kahverengi | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Şener - Orhan | 499 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 499 | Altları orhanda dikildi üstler Şener de Altlar bitti teslim alındı üst bekleniyor
46116 | THMSS26PT00208 | 1148145 | Ekru | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Serkan | 512 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | [5 empty] | Hazırlandı | [6 empty] | 512
46116 | TBBSS25AI00002 | 1149646 | Yeşil | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Sedat | 374 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 374
46116 | TBBAW26AI00017 | 1151681 | Ekru | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Laperissa | 763 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 761 | 2
46116 | TBBSS24AI00072 | 1153769 | Antrasit | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Laperissa | 300 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | [5 empty] | Hazırlandı | [6 empty] | 300
46116 | TBBSS25AI00048 | 1153771 | Çok Renkli - Mavi | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Laperissa | 252 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 252 | 0
3 | THMSS25GC00015 | 1153833 | Bordo | 2026-04-04 | 0 | 2026-04-01 | 0 | Vehbi | 296 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | [5 empty] | Hazırlandı | [6 empty] | 296
2 | THMSS25PT00105 | 1153848 | Çok - Pudra | 2026-04-04 | 0 | 2026-04-02 | 0 | Orhan | 438 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 438
46116 | THMSS22GC0018 | 1157665 | Somon | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Ayşe | 495 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 495 | 0
46116 | THMSS20PT0158 | 1157670 | Pembe | 2026-04-04 | 0 |  | 0 |  | 501 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim Sırasında | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 501
46116 | THMSS25SB00003 | 1157678 | Siyah | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Hamza | 329 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Ütü Paket'de | [5 empty] | Hazırlandı | [6 empty] | 329
46116 | THMSS23PT00048 | 1157696 | Mürdüm | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Şener | 496 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 492 | 4
46116 | THMSS20PT0158 | 1157697 | Bordo | 2026-04-04 | 0 |  | 0 |  | 410 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim Sırasında | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 410
46116 | THMSS22PT0269 | 1157726 | Lacivert | 2026-04-04 | 0 |  | 0 | Hamza | 502 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 500 | 2
46116 | TBBSS25AI00002 | 1157942 | Lacivert | 2026-04-04 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - |  |  |  | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş siparişi geçildi
46116 | TBBSS25AI00002 | 1157957 | Pembe | 2026-04-04 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Üstü var Alt için kumaş bekleniyor.
46116 | TBBSS25AI00002 | 1157961 | Yeşil | 2026-04-04 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46116 | THMSS25PT00141 | 1158270 | Beyaz-Mavi | 2026-04-04 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 02.04.2026 tarihinde kumaş geldi
46116 | TBBAW24AI00040 | 1159221 | Siyah | 2026-04-04 | 0 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46118 | TBBAW25AI00027 | 1128603 | Beyaz | 2026-04-06 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş Defolu çıktığı için iade edildi Tekrar kumaş siparişi verildi 09.03.2026 tarihine termin verdi
46118 | THMSS22PT0269 | 1156854 | Bordo | 2026-04-06 | 1 |  | 0 | Hamza | 502 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | Kardeşler Düğme | Geldi | - | - | - | 0 | 502
46118 | THMSS26PT00041 | 1157700 | Lacivert | 2026-04-06 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş siparişi geçildi 06.04.2026 tarıhıne termin alındı
46118 | THMAW26PT00086 | 1157900 | Çok Renkli | 2026-04-06 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46118 | THMSS25PT00319 | 1158074 | Çok Renkli | 2026-04-06 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş siparişi verildi
46118 | TBBSS23AI00020 | 1159213 | Siyah | 2026-04-06 | 1 |  | 0 | Orhan | 404 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 404
46118 | TBBSS25AI00015 | 1160898 | Pembe | 2026-04-06 | 1 |  | 0 | Laperissa | 404 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 404
46119 | THMSS26PT00180 | 1142115 | Çok Renkli - Beyaz | 2026-04-07 | 1 |  | 0 | Ayşe | 498 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 498
46119 | THMSS22PT0269 | 1152537 | Sarı | 2026-04-07 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46119 | THMSS24LL00005 | 1158305 | Beyaz | 2026-04-07 | 1 |  | 0 | Osman | 294 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 294
46119 | THMSS26LL00019 | 1158314 | Siyah | 2026-04-07 | 1 |  | 0 | Osman | 495 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 495
46119 | THMAW22AU0237 | 1159583 | Siyah | 2026-04-07 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46120 | THMAW26GC00001 | 1152707 | Sarı | 2026-04-08 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş ve dantel geldi
46120 | TBBSS24AI00072 | 1161450 | Bordo | 2026-04-08 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46120 | TBBSS25AI00049 | 1161453 | Gri | 2026-04-08 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46120 | TBBSS24AI00035 | 1161455 | Lacivert | 2026-04-08 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46121 | THMAW26PT00089 | 1159544 | Pembe | 2026-04-09 | 1 |  | 0 | Laperissa | 402 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Final | [5 empty] | Hazırlandı | [5 empty] | 401 | 1
46121 | THMSS25PT00404 | 1166094 | Ekru | 2026-04-09 | 1 |  | 0 |  | 397 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim Sırasında | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 397
46122 | TBBSS26CH00001 | 1141279 | Lacivert | 2026-04-10 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46122 | TBBSS26CH00001 | 1141284 | Gül Kurusu | 2026-04-10 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46122 | TBBSS25AI00068 | 1152321 | Siyah | 2026-04-10 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Alt kumaşı DOĞUŞ TEKSTİL ' den gelicek üst sakat olduğu için tekrar gönderilecek ( alt kumaşı geldi 01.04.2026
46122 | TBBAW23AI00015 | 1154351 | Çok Renkli | 2026-04-10 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | Kardeşler Düğme | Geldi | - | - | - | 0 | 0
46122 | THMSS22PT0269 | 1160316 | Kırmızı | 2026-04-10 | 1 |  | 0 | Seyit | 345 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 345
46122 | THMSS23PT00165 | 1160486 | Siyah | 2026-04-10 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46122 | THMSS26PT00040 | 1160500 | Siyah | 2026-04-10 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46122 | THMSS26PT00227 | 1160501 | Siyah | 2026-04-10 | 1 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46123 | TBBAW24AI00003 | 1144924 | Açık Gri | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17/02/2026 DOĞAN TEKSTİLE RENK ÇALIŞMASI İLETİLDİ
46123 | TBBAW23AI00040 | 1146666 | Gri | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Renk çalışması yapılıyor
46123 | THMAW24CY00000 | 1149033 | Lacivert | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46123 | TBBSS25AI00002 | 1150690 | Siyah | 2026-04-11 | 2 |  | 0 | Sedat | 306 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 306
46123 | THMAW21PT0292 | 1157706 | Siyah | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş sıkıntılı olduğu için iade edildi yeni kumaş KARAKOÇ 'tan 09.04.2026 tarihinde gelecek
46123 | THMAW26PT00088 | 1157924 | Ekru | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 07.04.2026 Tarihinde termin alındı Elimizdeki kumaş iade edildi.
46123 | THMSS24CC00030 | 1160474 | Siyah | 2026-04-11 | 2 |  | 0 | Saadet | 347 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 347
46123 | THMSS25PT00105 | 1161321 | Sarı | 2026-04-11 | 2 |  | 0 | Orhan | 515 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 515
46123 | THMAW24PT00074 | 1161619 | Bej | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46123 | THMSS22PT0264 | 1161622 | Pembe | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46123 | THMSS26PT00006 | 1161641 | Bordo-Çok Renkli | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46123 | THMSS25PT00054 | 1161994 | Ekru | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46123 | TBBSS25AI00002 | 1162890 | Siyah | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46123 | THMSS24GC00003 | 1163607 | Bordo | 2026-04-11 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Her şey hazır kesilecek
46125 | TBBSS25AI00002 | 1146653 | Mürdüm | 2026-04-13 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46125 | THMAW26GC00001 | 1164284 | Siyah | 2026-04-13 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi |  |  | - | - | Fatih Atlas | 2026-04-02 | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46125 | THMSS20PT0158 | 1164696 | Pembe | 2026-04-13 | 2 |  | 0 |  | 401 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim Sırasında | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 401
46125 | THMAW23SB00011 | 1164699 | Bordo | 2026-04-13 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46126 | THMAW24CC00013 | 1161318 | Kırmızı | 2026-04-14 | 2 |  | 0 | Serdar | 306 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 306
46126 | TBESS26EL00033 | 1163748 | Siyah | 2026-04-14 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46126 | THMSS24CC00025 | 1164264 | Beyaz | 2026-04-14 | 2 |  | 0 | Osman | 303 | Onaylandı | Çizildi | Dışarıda Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 303
46126 | THMSS24CC00025 | 1164279 | Siyah | 2026-04-14 | 2 |  | 0 | Osman | 501 | Onaylandı | Çizildi | Dışarıda Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 501
46126 | THMSS26PT00040 | 1164695 | Çok Renkli | 2026-04-14 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46126 | THMAW26GC00001 | 1166043 | Siyah | 2026-04-14 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46127 | THMAW26PT00065 | 1165092 | Çok Renkli | 2026-04-15 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46127 | TBESS26EL00033 | 1165126 | Vizon | 2026-04-15 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46127 | THMSS24PT00075 | 1165264 | Beyaz | 2026-04-15 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46127 | THMSS24PT00121 | 1165267 | Mavi | 2026-04-15 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46127 | TBBSS25AI00016 | 1165904 | Pembe | 2026-04-15 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46127 | TBBSS25AI00016 | 1165916 | Siyah | 2026-04-15 | 2 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46128 | THMSS26GC00017 | 1143450 | Kahverengi | 2026-04-16 | 3 |  | 0 | Vehbi | 401 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 401 | Fit 16.03 tarihinde gönderildi.
46128 | TBBSS26AI00009 | 1166557 | Çok Renkli | 2026-04-16 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46128 | TBBSS26AI00032 | 1166565 | Lacivert | 2026-04-16 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46128 | THMSS26TU00001 | 1167233 | Bordo | 2026-04-16 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46129 | THMSS24CC00025 | 1166048 | Siyah | 2026-04-17 | 3 |  | 0 | Osman | 989 | Onaylandı | Çizildi | Dışarıda Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 989
46129 | THMSS25CY00001 | 1166354 | Beyaz | 2026-04-17 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Her şey hazır kesim bekliyor
46129 | THMSS25CY00001 | 1166358 | Siyah | 2026-04-17 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Her şey hazır kesim bekliyor
46129 | THMSS24SU00016 | 1166362 | Siyah-Beyaz | 2026-04-17 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46130 | TBBSS25AI00111 | 1143690 | Siyah | 2026-04-18 | 3 |  | 0 | Şenel | 380 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | - | - | - | - | - | 0 | 380
46130 | TBBSS25AI00111 | 1144786 | Bordo | 2026-04-18 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş tedariği 13 martta gerçekleşti.
46130 | TBBSS25AI00009 | 1153760 | Siyah | 2026-04-18 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46130 | TBBSS26AI00017 | 1168142 | Beyaz-Çok Renkli | 2026-04-18 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46130 | TBBAW23AI00040 | 1168141 | Siyah | 2026-04-18 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | TBESS26AU00034 | 1133447 | Sarı | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Kesim Sırasında |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | TBESS26EL00054 | 1133448 | Fuşya | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | TBESS26EL00054 | 1133449 | Sarı | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | TBESS26KM00004 | 1133628 | Kahverengi | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | TBESS25PR00008 | 1133956 | Siyah | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | TBESS25PR00014 | 1134774 | Kahverengi-Çok Renkli | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | TBESS25PR00014 | 1135303 | Çok Renkli | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | THMSS26GC00019 | 1155857 | Siyah | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | THMSS26PT00231 | 1156078 | Beyaz | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46132 | THMSS26PT00231 | 1156079 | Siyah | 2026-04-20 | 3 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46133 | THMSS26CC00015 | 1168368 | Beyaz | 2026-04-21 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | Yıldız Dantel | 2026-04-03 | - | Hazırlanıyor | - | - | Murat Askıcı | 2026-04-02 | - | 0 | 0
46133 | THMSS26CC00015 | 1168368 | Beyaz | 2026-04-21 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46133 | THMSS26CC00014 | 1167235 | Siyah | 2026-04-21 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Yuvarlak Demir Aksesuarı geldi
46133 | THMSS24KU00037 | 1168345 | Siyah | 2026-04-21 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46133 | THMSS24GC00003 | 1168365 | Beyaz | 2026-04-21 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46133 | THMSS22PT0269 | 1168354 | Kırmızı | 2026-04-21 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | Yıldız Dantel | 2026-04-03 | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46133 | THMSS22GC0018 | 1168353 | Lacivert | 2026-04-21 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46134 | THMSS24PT00026 | 1169672 | Siyah | 2026-04-22 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46134 | THMAW25GC00004 | 1169671 | Siyah | 2026-04-22 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | Yıldız Dantel | 2026-04-03 | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46136 | TBBSS26AI00074 | 1152806 | Beyaz-Mavi | 2026-04-24 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46137 | TBBAW23AI00032 | 1153759 | Siyah | 2026-04-25 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Kumaş geldi diye pastal atılmış ama defolu çıktığı için iade edilmiş tekrar sipariş geçildi
46137 | TBBAW26AI00032 | 1153773 | Siyah | 2026-04-25 | 4 |  | 0 | Laperissa | 400 | Onaylandı | Çizildi | Kesildi | Dikim'de | - | - | - | - | - | Hazırlandı | Kardeşler Düğme | Geldi | - | - | - | 0 | 400
46137 | THMSS26PT00233 | 1156135 | Pembe | 2026-04-25 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46139 | THMSS26PT00227 | 1155856 | Ekru | 2026-04-27 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46139 | THMSS26PT00222 | 1156096 | Pembe | 2026-04-27 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46139 | THMSS26PT00229 | 1156817 | Pembe | 2026-04-27 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46139 | TBBSS26AI00081 | 1158813 | Koyu Vişne | 2026-04-27 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46139 | TBESS26EL00082 | 1164626 | Çok Renkli | 2026-04-27 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46139 | TBESS26EL00082 | 1164627 | Siyah-Çok Renkli | 2026-04-27 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46140 | TBESS26PR00011 | 1147973 | Çok Renkli | 2026-04-28 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46140 | THMSS25SB00003 | 1160229 | Bordo | 2026-04-28 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46140 | THMAW23SB00011 | 1168062 | Koyu Kahverengi | 2026-04-28 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46142 | TBESS26AU00076 | 1164619 | Siyah | 2026-04-30 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46142 | TBESS26EL00081 | 1164621 | Çok Renkli | 2026-04-30 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46146 | THMSS26PT00146 | 1135911 | Kırmızı | 2026-05-04 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizildi | Tedarik Sürecinde |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46146 | THMSS25PT00404 | 1166086 | Ekru | 2026-05-04 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46146 | THMSS26PT00245 | 1166393 | Ekru | 2026-05-04 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46149 | TBESS26AU00077 | 1164709 | Kahverengi | 2026-05-07 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46153 | THMSS25PT00404 | 1166052 | Ekru | 2026-05-11 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0
46160 | THMSS25PT00404 | 1166001 | Ekru | 2026-05-18 | 4 |  | 0 |  |  | Onaylandı | Çizilmedi |  |  | - | - | - | - | - | Hazırlanıyor | - | - | - | - | - | 0 | 0